## 施工計画書作成要領
施工計画書の作成要領
【土木版】
朝倉市契約検査課
施工計画書の目的
施工計画書作成の目的は、図面、仕様書などに定められた工事目的物を完成するために必要な
手順や工法及び施工途中の管理をどうするか等定めるもので、工事の施工・施工管理の最も基本
となるものである。
土木工事共通仕様書 第１編１－１－４施工計画書１．一般事項に、「受注者は、工事着手前または
施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計
画書を監督員に提出しなければならない。」と規定している。従って、施工計画書は、受注者の責
任において作成するもので、発注者が施工方法等の選択について注文をつけるものではない。
施工計画書の重要性
工事の監理は、最終的な出来形や出来栄えだけが重要ではない。施工中のプロセス（施工計画・
施工管理・安全対策・法令遵守等）が重要であり、そのため、現場を考慮した詳細な施工計画の検
討及びその後の適時の見直しが重要となる。
また、施工プロセスの中で、施工計画書のとおり進められているか、法令遵守がなされているか
を確認する等、適正な工事現場の施工管理が求められている。
適用範囲
この施工計画書作成要領は、土木工事共通仕様書に規定する「施工計画書」に適用する。
なお、「施工計画書」作成の対象は、朝倉市が発注する受注金額５００万円以上の工事又は監督
員が特に指示した工事である。
※ 当初受注金額が５００万円未満の工事は、作成不要
※ 当初受注金額が５００万円以上～3,000万円未満の工事は、簡易版を作成
施工計画書の構成
|  |  |  | 簡易版 |  |  | 番号 |  |  |  | 記 載 項 目
[7 empty] | 1 |  |  |  | 工事概要 （工事名、場所、工期、受注金額、発注者、受注者、工事内容等）
[7 empty] | 2 |  |  |  | 計画工程表（横棒式工程表、ネットワーク等で作成）
[7 empty] | 3 |  |  |  | 現場組織表（現場の組織、編成、 命令系統、業務分担）
[7 empty] | 4 |  |  |  | 指定機械 （設計図書で指定されている機械）
主要船舶・機械（設計図書で指定されていない使用機械）
[7 empty] | 5 |  |  |  | 主要資材（指定材料、主要材料、材料試験方法）
[7 empty] | 6 |  |  |  | 施工方法（工種毎の作業フロー、施工方法等）
[7 empty] | 7 |  |  |  | 施工管理計画（工程管理）
|  |  |  | 〇 |  |  | 7 |  |  |  | 施工管理計画（品質管理）
|  |  |  | 〇 |  |  | 7 |  |  |  | 施工管理計画（出来形管理）
[7 empty] | 7 |  |  |  | 施工管理計画（写真管理）
|  |  |  | 〇 |  |  | 7 |  |  |  | 施工管理計画（段階確認）
|  |  |  | 〇 |  |  | 8 |  |  |  | 安全管理（安全管理体制、安全対策、異常気象時の防災対策、安全訓練等）
[7 empty] | 9 |  |  |  | 緊急時の体制及び対応 （事故発生時の連絡系統図、対応策 災害発生時の体制等）
[7 empty] | 10 |  |  |  | 交通管理（交通管理、交通処理）
[7 empty] | 11 |  |  |  | 環境対策 （大気汚染・水質汚濁・振動・騒音対策）
[7 empty] | 12 |  |  |  | 現場作業環境の整備 （現場作業環境に関する仮設、 安全、営繕対策）
|  |  |  | 〇 |  |  | 13 |  |  |  | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法（建設廃棄物処理計画、
建設発生土処分地計画書、再資源利用促進計画、再資源利用計画書等）
[7 empty] | 14 |  |  |  | その他 （契約図書及び監督職員の指示で、記載を必要とするもの。）
施工計画書の作成
受注者は、施工計画書の作成にあたり、土木工事共通仕様書・土木工事施工管理基準及び特記
仕様書などに準拠しなければならない。また監督員は、各項目について準拠していることを確認
し、場合により修正を指示しなければならない。
[33 empty] | 提出日 | [5 empty] | 令和○年○月○日
施 工 計 画 書
[6 empty] | 工事名 | [9 empty] | 令和○○年度 ○○○○△△△△工事
[6 empty] | 工事場所 | [9 empty] | 朝倉市〇〇地内
[6 empty] | 工期 | [9 empty] | 令和○年○月○日～令和〇年○月○日
[6 empty] | 施工業者 | [9 empty] | 住 所 | [6 empty] | ○○市〇〇町〇番○号
[16 empty] | 会 社 名 | [6 empty] | ㈱○○○○建設
[16 empty] | 代表者名 | [6 empty] | ○○ ○○
[16 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ○○ ○○
目 次 （記載例２参照）
目次は、「 施工計画書の構成」と同じ項目の順序、表現内容とする。
目 次
[5 empty] | 1 |  |  | 工事概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 4 |  | 頁(記載例３)
[5 empty] | 2 |  |  | 計画工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 5 |  | 頁
[5 empty] | 3 |  |  | 現場組織表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 5 |  | 頁(記載例４)
[5 empty] | 4 |  |  | 指定機械、主要船舶・機械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 9 |  | 頁(記載例５)
[5 empty] | 5 |  |  | 主要資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 10 |  | 頁(記載例６)
[5 empty] | 6 |  |  | 施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 11 |  | 頁(記載例７)
[5 empty] | 7 |  |  | 施工管理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 13 |  | 頁(記載例８.９.１０)
[5 empty] | 8 |  |  | 安全管理(安全訓練計画) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 18 |  | 頁(記載例1１.1２)
[5 empty] | 9 |  |  | 緊急時の体制及び対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 21 |  | 頁(記載例1３)
[5 empty] | 10 |  |  | 交通管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 22 |  | 頁
[5 empty] | 11 |  |  | 環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 22 |  | 頁
[5 empty] | 12 |  |  | 現場作業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 22 |  | 頁
[5 empty] | 13 |  |  | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法・・・・ | [27 empty] | 23 |  | 頁
[5 empty] | 14 |  |  | その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [27 empty] | 23 |  | 頁
１ 工事概要（記載例３参照）
|  |  |  | （1） |  |  | 工事概要及び内容を記載する。
[6 empty] | ・ | 工事概要は工事名、工事場所、受注金額、契約年月日、工期、発注者、受注者を記入する。
[6 empty] | ・ | 工事内容は事数量総括表の工事区分、工種、種別、数量等を記入する。
|  |  |  | （2） |  |  | 位置図及び工事概要図
[6 empty] | ・ | 施工箇所を示す位置図及び工事概要図を添付する。
工 事 概 要
[7 empty] | 工 事 名 | [11 empty] | ○○○○工事
[7 empty] | 河川または路線名 | [11 empty] | 市道○○○線
[7 empty] | 工 事 場 所 | [11 empty] | 朝倉市〇〇町〇○地先
[7 empty] | 受 注 金 額 | [11 empty] | ○○, ○○○, ○○○円
[7 empty] | 契 約 年 月 日 | [11 empty] | 令和○年○月○日
[7 empty] | 工 期 | [11 empty] | 自 令和○年○月○日 ～ 至 令和○年○月○日
[7 empty] | 発 注 者 | [11 empty] | 朝倉市役所 ○○課 TEL ○○○〇－○○－○○○○
[7 empty] | 受 注 者 | [11 empty] | 〇〇○○建設株式会社 TEL ○○○〇－○○－○○○○
所在地 ○○市○○町○○〇－○○
工 事 内 容
|  | 工事区分 | [7 empty] | 工 種 | [7 empty] | 種 別 | [7 empty] | 細 別 | [8 empty] | 単位 |  |  | 数 量 | [5 empty] | 摘 要
|  | 道路改良 | [7 empty] | 土 工 | [24 empty] | 式 |  |  | 1
[10 empty] | 基礎工 | [7 empty] | 既製杭工 | [7 empty] | 鋼管杭打設 | [8 empty] | 本 |  |  | 23
[10 empty] | 擁壁工 | [7 empty] | 1号擁壁工 | [16 empty] | m |  |  | 40
[18 empty] | 2号擁壁工 | [16 empty] | m |  |  | 25
[18 empty] | ブロック積工 | [16 empty] | ㎡ |  |  | 200
[10 empty] | 路盤工 | [7 empty] | 下層路盤工 | [16 empty] | ㎡ |  |  | 700
[18 empty] | 上層路盤工 | [16 empty] | ㎡ |  |  | 700
[10 empty] | 舗装工 | [7 empty] | 表層工 | [16 empty] | ㎡ |  |  | 700
[10 empty] | 仮設工 | [24 empty] | 式 |  |  | 1
２ 計画工程表
|  |  |  | （1） |  |  | 工程表は、工種毎に不稼働日（休日等）の設定、全体工程とのバランスなどを考慮し作 | [40 empty] | -1
成する。
|  |  |  | （2） |  |  | 気象、地質、地下水等によって施工の影響の大きい工種については、過去のデータ等
を十分調査し、工程計画に反映させる。
|  |  |  | （3） |  |  | 計画工程表はネットワーク・バーチャート等で作成し、各種別又は、細別毎の作業開始・
終了がわかるように記載する。
|  |  |  | （4） |  |  | 工程表は、それぞれの作成方法・特性を充分理解し、工事に適した様式で作成する。
|  |  |  | （5） |  |  | 作業日数決定根拠は、計画工程表に表示するか、資料として整理し、工程打合せ時等
に提示出来るように整理しておく。
３ 現場組織表
|  |  |  | （1） |  |  | 現場における施工管理に必要な組織を記載する。
[5 empty] | ア． |  |  | 工事に従事する構成員による現場組織表を作成する。 （記載例４参照）
・現場代理人については、夜間、休日等の緊急連絡先を記入する。
・監理技術者や専門技術者を置く場合は、その氏名等も記入する。
[5 empty] | イ． |  |  | 『施工管理』
・それぞれの担当区分及び担当者氏名等を記入する。
[5 empty] | ウ． |  |  | 『機械管理』
・機械管理、重機管理などの各担当者の氏名及び電話番号を記入する。
|  |  |  | ・労務安全管理、車両運行管理及び安全巡視などの各担当者の氏名及び電話番号 オ.『事務・労務管理』 | エ． |  |  | 『安全管理』
・労務安全管理、交通安全管理及び安全巡視などの各担当者の氏名及び電話番号
を記入する。
[5 empty] | オ． |  |  | 『事務・労務管理』
・事務管理、労務管理の各担当者の氏名及び電話番号を記入する。
|  |  |  | （2） |  |  | 施工体制台帳の提出を義務付けられた工事は、施工体系図を作成し施工体制台帳に
添付する。
【専任の主任技術者】
現 場 組 織 表
施 工 管 理
|  | 現場代理人 | [11 empty] | 主任技術者
|  | 〇 〇 〇 〇 | [11 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [18 empty] | 氏 名 | [6 empty] | TEL
|  | 現場事務所 | [21 empty] | 工 程 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | TEL000-000-0000 | [21 empty] | 品 質 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | 夜間、休日緊急連絡先 | [21 empty] | 出 来 形 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | TEL000-000-0000 | [21 empty] | 写 真 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | （〇 〇 〇 〇 宅） | [21 empty] | 副 産 物 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
機 械 管 理
[24 empty] | 機 械 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 重 機 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
安 全 管 理
[24 empty] | 労務安全管理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 交通安全管理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 安 全 巡 視 員 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
事務・労務管理
[24 empty] | 事務・労務 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
【専任の監理技術者】
現 場 組 織 表
施 工 管 理
|  | 現場代理人 | [11 empty] | 監理技術者
|  | 〇 〇 〇 〇 | [11 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [18 empty] | 氏 名 | [6 empty] | TEL
|  | 現場事務所 | [21 empty] | 工 程 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | TEL000-000-0000 | [21 empty] | 品 質 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | 夜間、休日緊急連絡先 | [21 empty] | 出 来 形 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | TEL000-000-0000 | [21 empty] | 写 真 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  | （〇 〇 〇 〇 宅） | [21 empty] | 副 産 物 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
機 械 管 理
|  |  | 品質証明員 | [20 empty] | 機 械 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
|  |  | 〇 〇 〇 〇 | [20 empty] | 重 機 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
安 全 管 理
[24 empty] | 労務安全管理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 交通安全管理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 安 全 巡 視 員 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 火 薬 類 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
事務・労務管理
[24 empty] | 現場事務管理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
[24 empty] | 労 務 管 理 | [8 empty] | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 000-0000-0000
４ 指定機械・主要船舶・機械（記載例５）
|  |  | （1） |  |  | 工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（排ガス規制、騒音、振動等）に
ついて記載する。
|  |  | （2） |  |  | 工事種類ごとに機械を区分し、能力等から適合規格を選定する。
|  |  | （3） |  |  | 現場条件に合った機械を選定する。
|  |  | （4） |  |  | 設計図書で指定されている機械以外の主要なものについて記載する。
【指定機械…設計図書の中で種類や規格が明確に指定されている機械】
|  |  | 機 械 名 | [13 empty] | 規 格 | [10 empty] | 台数 |  |  |  | 使用工種 | [8 empty] | 摘 要
|  |  | オールケーシング掘削機 | [13 empty] | クローラ式 1200mm | [10 empty] | 1 |  |  |  | 基礎杭打設 | [8 empty] | 排ガス規制
|  |  | ラフテレーンクレーン | [13 empty] | 油圧ロープ式 25ｔ吊 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 仮設矢板打設 | [8 empty] | 排ガス規制
|  |  | 油圧式バイブロハンマー | [13 empty] | 200 ＰＳ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 〃 | [8 empty] | 排ガス規制
【主要船舶、主要機械…主要工種に使用する主要な船舶及び機械】
|  |  | 機 械 名 | [13 empty] | 規 格 | [10 empty] | 台数 |  |  |  | 使用工種 | [8 empty] | 摘 要
|  |  | バックホウ | [13 empty] | 0.2・0.45㎥ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 掘削・積込工 | [8 empty] | 排ガス･低騒音規制
|  |  | ダンプトラック | [13 empty] | ４ｔ・１０ｔ | [10 empty] | 各1 |  |  |  | 運搬工 | [8 empty] | 排ガス規制
|  |  | ラフタークレーン | [13 empty] | ２５ｔ吊 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 矢板打設 | [8 empty] | 排ガス・低騒音規制
|  |  | ブルドーザ | [13 empty] | 16ｔ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 路体盛土工 | [8 empty] | 排ガス
|  |  | タイやローラー | [24 empty] | 1 |  |  |  | 舗装工 | [8 empty] | 排ガス・低騒音規制
|  |  | マカダムロ－ラ－ | [24 empty] | 1 |  |  |  | 舗装工 | [8 empty] | 排ガス・低騒音規制
５ 主要資材（記載例６）
|  |  | （1） |  |  | 設計図書において、本工事で使用する主要な資材（購入品、支給品）を記載する。
|  |  | （2） |  |  | 品名、規格、予定数量、製造業者等を記入する。
|  |  | （3） |  |  | 同一品名で規格の異なる生コン等については、備考欄に使用箇所等を記入する。
|  |  | （4） |  |  | 品質証明欄は、何によって品質を確認するのかを記入する。
|  |  | （５） |  |  | 資材搬入時期と計画工程表が整合していること。
|  | 品 名 | [9 empty] | 規 格 | [6 empty] | 予定 数量 |  |  |  | 製造業者 | [6 empty] | 品質証明 | [6 empty] | 搬入時期 | [8 empty] | 摘要
[37 empty] | 〇月 |  |  | 〇月 |  |  | 〇月
|  | 生コンクリート | [9 empty] | １８N/ｍ㎡ | [6 empty] | 300㎥ |  |  |  | 〇〇生コン | [6 empty] | 試験成績表 | [15 empty] | 擁壁
|  | 生コンクリート | [9 empty] | 24N/ｍ㎡ | [6 empty] | １00㎥ |  |  |  | 〇〇生コン | [6 empty] | 試験成績表 | [15 empty] | 管渠
|  | 鉄 筋 | [9 empty] | Ｄ13～Ｄ29 | [6 empty] | 6.8ｔ |  |  |  | 〇〇製鉄 | [6 empty] | ミルシート
|  | U型側溝 | [9 empty] | ３００用 | [6 empty] | 20ｍ |  |  |  | 〇〇工場 | [6 empty] | 認定書
|  | 再生クラッシャーラン | [9 empty] | ＲＣ-40 | [6 empty] | 50㎥ |  |  |  | 〇〇砕石 | [6 empty] | 試験成績表
|  | 再生密粒Ａｓ | [9 empty] | １３ｍｍ | [6 empty] | 50㎥ |  |  |  | 〇〇工場 | [6 empty] | 認定書
６ 施工方法
|  |  | （1） |  |  | 工事を施工するにあたり、その施工方法及び施工上の留意事項等を具体的に記載する。
なお、一般的な施工手順ではなく、現場条件を反映したものとなるように注意する。
|  |  | （2） |  |  | 施工方法の説明には、極力略図などを利用し、わかりやすいものとする。
|  | （1） |  |  | 「主要な工種」ごとの作業フローの作成（記載例７参照）
該当工種の作業フローを作業段階ごとに、以下の留意事項について記載する。
■施工方法記載にあたっての留意事項
|  | （1） |  |  | 施工実施上の留意事項及び施工方法
○工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況、埋設物等）について
調査した結果
○主要な工種の施工実施時期と降雨時期、出水・渇水・台風時期等の関連
○工事施工上の留意事項及び施工方法の要点・制約条件（施工時期、作業時間、交通規
制、自然保護等）・基準点・地下埋設物、地上障害物の防護方法等）
○制約条件及び埋設物・障害物防護の円滑な処理を行うための関係機関との協議・調整
事項
○作業段階における各種管理項目（出来形管理方法、品質管理試験、段階確認等）
○工事施工上の安全対策
|  | （2） |  |  | 使用予定機械
該当工種における使用予定機械を記載する。
|  | （3） |  |  | 仮設備計画は下記項目について、位置図・概略図を用いて、具体的に記載する。
○仮設備の構造・配置計画・安全を確認するための応力計算
○仮設建物・材料・機械等の仮置場
○プラント等の機械設備
○運搬路・仮排水・仮設電力
○工事標識・保安施設・防護施設
■記載対象工種は、（１）～（６）を標準とする。
|  | （1） |  |  | 「主要な工種」
|  | （2） |  |  | 設計図書で指定された工法
|  | （3） |  |  | 共通仕様書に記載されていない特殊工法
|  | （4） |  |  | 施工条件明示項目で、その対応が必要とされている事項
|  | （5） |  |  | 特殊な立地条件での施工や関係機関及び第三者対応が必要な施工等
|  | （6） |  |  | その他、共通仕様書において、工事監督員の「指示」「承諾」を得て施工するもののうち、事前
に記載できるもの、及び施工計画書に記載することとなっている事項について記載する。
【函渠工作業フロー】
基本事項
施工場所は既設水路であり、田植え時に用排水が流入し作業にならない。このため、函渠は、
〇月までに完成しなければならず、〇月には着工し、計画工程に添って作業を実施する。作業に
あたっては、油脂類の流出により下流域の〇〇取水場に影響が無いよう十分注意する。
[29 empty] | ② |  | 作業では、№5付近に、ＮＴＴの回線ケーブルが
埋設されているので、試堀を実施し、確認の上
作業を行う。
[29 empty] | ③ |  | 残土運搬は、１０ｔダンプにて、所定の土捨て場
へ運搬する。
[29 empty] | ⑤ |  | 応力計算で使用部材及び方法を確認する。
[29 empty] | ⑥ |  | 組立方法の周知徹底と作業主任者による直接
の作業指揮
[29 empty] | ⑧ |  | 作業手順の確認
組立方法の周知徹底と作業主任者による直接
の作業指揮
[17 empty] | ★⑤～⑩は | [11 empty] | ⑨ |  | コンクリートの打設は縦シュートを使用する。
[18 empty] | 繰り返し作業 | [12 empty] | 打設高さは〇〇ｍ/１回とする。
[29 empty] | ⑩ |  | 湿潤養生期間は５日間を確保する
脱型に必要なコンクリート強度を試験により
推定し、強度を確認後脱型する。
[29 empty] | ⑪ |  | 埋戻しは１層の仕上り厚が３０cm以下とし、
振動ローラー、タンパにより転圧する。
７ 施工管理計画
|  |  | （1） |  |  | 福岡県土木工事施工管理基準に基づき、施工管理方法を記述する。
社内規格値を定めているもの、共通仕様書に定めのないもの、施工規模・施工条件（工事
目的物の重要性、軟弱地盤等の特別な条件、施工の困難性等）等により別に基準を定める
場合はその内容を記す。
定められた工期、所要の品質、寸法の確保等を目的として下記の構成をもとに適切な管
理を行う。
|  |  | ※ |  | 品質管理、出来形管理及び写真管理については、常に整理を行い、監督員からの施工管理
資料の提出指示に備える。なお、社内規格値を設定する場合は、記載すること。
（１）工程管理計画
〔記載例〕
〇 実施工程表により管理する。
〇 各種別又は細別毎の実施作業量を把握し、計画作業量を維持するため労務・機械等の
配置を検討する。
〇 毎週月曜日・毎月３日に工事進捗率の確認を行う。
〇 計画工程に対し、○○％の差が生じた場合は、フォローアップを実施する。
（２）品質管理計画
品質管理基準を参照して、その工事で行う品質管理計画表を記載する。
① 必要な工種が記載されているか。
② 施工規模に見合った試験回数になっているか。
③ 基準にないものの適用は妥当か。（受注者と監督員で協議が必要）
④ 管理方法、処理方法、試験方法は妥当か。
【品質管理計画】
|  | 工 種 |  |  |  |  | 種 別 | [5 empty] | 試験項目 | [8 empty] | 施工規模 |  |  |  |  | 試験頻度 | [8 empty] | 試験回数 |  |  |  | 管理方法 | [5 empty] | 摘要
|  | 路体盛土 |  |  |  |  | 盛土材料 | [5 empty] | 土の締固め試験 | [8 empty] | 5000㎥ |  |  |  |  | 当初及び土質の 変化時 | [8 empty] | 1回 |  |  |  | 試験成績表
[7 empty] | 施 工 | [5 empty] | 現場密度の測定 | [8 empty] | 5000㎥ |  |  |  |  | 1000㎥／回 | [8 empty] | 5回 |  |  |  | 試験成績表 成果一覧表
|  | 路床盛土 |  |  |  |  | 盛土材料 | [5 empty] | 土の締固め試験 | [8 empty] | 700㎥ |  |  |  |  | 当初及び土質の 変化時 | [8 empty] | 1回 |  |  |  | 試験成績表
[13 empty] | ＣＢＲ試験 | [8 empty] | 700㎥ |  |  |  |  | 〃 | [8 empty] | 1回 |  |  |  | 〃
[7 empty] | 施 工 | [5 empty] | 現場密度の測定 | [8 empty] | 700㎥ |  |  |  |  | 500㎥／回但し 1500㎥未満3回 | [8 empty] | 3回 |  |  |  | 試験成績表 成績一覧表
[13 empty] | プルーフローリング | [8 empty] | 700㎥ |  |  |  |  | 全幅、全区間 | [8 empty] | 1回
|  | 函渠工 |  |  |  |  | コンクリート 24-8-20 | [5 empty] | 圧縮強度試験 | [8 empty] | 500㎥ |  |  |  |  | 荷卸し時 | [8 empty] | 3回 |  |  |  | 試験成績表 成績一覧表
スランプ試験
空気量測定
[13 empty] | 塩化物総量試験 | [8 empty] | 500㎥ |  |  |  |  | 打設日1日につき2回ただし、午前の試験結果が規制値の1/2以下の場合は午後の試験を省略できる。 | [8 empty] | 3回 |  |  |  | 試験成績表
（３）出来形管理計画
出来形管理基準を参照して、その工事で行う出来形管理計画表を記載する。
① 必要な工種が記載されているか。
② 施工規模に見合った測定箇所、頻度となっているか。
③ 不可視部の対応は検討されているか。
④ 基準にないものの適用は妥当か。（受注者と監督員で協議が必要）
【出来形管理計画】
|  | 工 種 | [6 empty] | 種 別 | [9 empty] | 管理項目 | [6 empty] | 管理方法 | [11 empty] | 測定基準・箇所 | [8 empty] | 摘要
|  | 土 工 | [6 empty] | 路体盛土工 | [9 empty] | 基準高・法長・幅 | [6 empty] | 出来形管理図表・出来形展開図 | [11 empty] | 40ｍに1箇所 №20、№22、 №24、№26 合計4箇所
[9 empty] | 法面整形工 | [9 empty] | 厚さ | [6 empty] | 出来形管理図
|  | カルバート工 | [6 empty] | 砕石基礎工 | [9 empty] | 幅・厚さ・延長 | [6 empty] | 出来形管理図 | [11 empty] | 両端・施工継手 及び図面の寸法 表示箇所
[9 empty] | 均しコンクリート | [9 empty] | 幅・厚さ・延長 | [6 empty] | 出来形管理図
[9 empty] | 躯体コンクリート | [9 empty] | 基準高・厚さ・幅 ・高さ・延長 | [6 empty] | 出来形管理図
|  | 管渠型側溝 | [6 empty] | 砕石基礎工 | [9 empty] | 幅・厚さ・延長 | [6 empty] | 出来形管理図表 | [11 empty] | 40ｍに1箇所 №10、№12、№14、 №16、№18、№20 合計6箇所
[9 empty] | 側溝本体工 | [9 empty] | 基準高 | [6 empty] | 出来形管理図表
[19 empty] | 延長 | [6 empty] | 出来形展開図・ 出来形管理図表
|  | コンクリート ブロック類 | [6 empty] | 砕石基礎工 | [9 empty] | 幅・厚さ・延長 | [6 empty] | 出来形管理図表 | [11 empty] | 40ｍに1箇所 №10、№12、№14、 №16、№16+8.0 合計5箇所
[9 empty] | コンクリート基礎 | [9 empty] | 幅・高さ・基準高 | [6 empty] | 出来形管理図表
[19 empty] | 延長 | [6 empty] | 出来形管理図表
[9 empty] | 胴込・裏込コンクリート | [9 empty] | 厚さ | [6 empty] | 出来形管理図表
裏込砕石
[9 empty] | コンクリートブロック類 | [9 empty] | 基準高・法長・延長 | [6 empty] | 出来形展開図・ 出来形管理図表
（４）写真管理計画
写真管理基準を参照して、その工事で行う写真管理計画表を記載する。
① 撮影箇所一覧表に記載ない工種については、監督員の指示によるものとする。
② 撮影項目、頻度等が不適切な場合は、監督員の指示により追加・削除するものとする。
【総合撮影計画】
|  |  | № |  |  |  |  | 撮 影 区 分 | [17 empty] | 撮 影 項 目
|  |  | 1 |  |  |  |  | 着工前全景撮影 | [17 empty] | 起点・終点・正面より撮影
|  |  | 2 |  |  |  |  | 工事進捗状況写真 | [17 empty] | 〃 (毎月末に撮影）
|  |  | 3 |  |  |  |  | 安全管理写真 | [17 empty] | 別紙計画表
|  |  | 4 |  |  |  |  | 品質管理写真 | [17 empty] | 〃
|  |  | 5 |  |  |  |  | 出来形監理写真 | [17 empty] | 〃
|  |  | 6 |  |  |  |  | 使用材料写真 | [17 empty] | 数量・幅・長さ・厚み等
|  |  | 7 |  |  |  |  | 仮設物写真 | [17 empty] | 事務所・倉庫・休憩室
|  |  | 8 |  |  |  |  | 災害写真 | [17 empty] | 被災状況及び被災規模等
|  |  | 9 |  |  |  |  | 完成写真 | [17 empty] | 起点・終点・正面より撮影
【安全管理写真計画】
[10 empty] | № |  |  |  |  | 撮 影 項 目
[10 empty] | 1 |  |  |  |  | 各種標識類の設置状況
[10 empty] | 2 |  |  |  |  | 各種保安施設の設置状況（昼間・夜間）
[10 empty] | 3 |  |  |  |  | 安全訓練等の実施状況（現場着手後から完成までの毎月）
[10 empty] | 4 |  |  |  |  | 交通誘導員の交通整理状況（昼間・夜間）
[10 empty] | 5 |  |  |  |  | 機械・器具点検状況
[10 empty] | 6 |  |  |  |  | 安全パトロール状況
[10 empty] | 7 |  |  |  |  | 現場作業環境（安全関係）
【品質管理撮影計画】
|  |  | 工 種 |  |  |  |  | 種 別 | [6 empty] | 試験項目 | [9 empty] | 撮影箇所 | [9 empty] | 撮影回数 |  |  |  | 撮影頻度 | [5 empty] | 摘要
|  |  | 路体盛土 |  |  |  |  | 盛 土 材 料 | [6 empty] | 土の締固め試験 | [9 empty] | ○○試験室 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎１回
[8 empty] | 施 工 | [6 empty] | 現場密度の測定 | [9 empty] | №21 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎1回
|  |  | 路床盛土 |  |  |  |  | 盛 土 材 料 | [6 empty] | 土の締固め試験 | [9 empty] | ○○試験室 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎１回
[15 empty] | ＣＢＲ試験 | [9 empty] | 〃 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎１回
[8 empty] | 施 工 | [6 empty] | 現場密度の測定 | [9 empty] | №21 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎１回
[15 empty] | プルーフローリング | [9 empty] | 全区間試験状況 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 土質毎１回
|  |  | 下層 路盤工 |  |  |  |  | 施 工 | [6 empty] | 締固め密度の測定 | [9 empty] | №25 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 路盤毎1回
[15 empty] | プルーフローリング | [9 empty] | 全区間試験状況 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | 路盤毎1回
|  |  | カルバート工 |  |  |  |  | コンクリート 24-8-20 | [6 empty] | 圧縮強度試験 | [9 empty] | 躯体 １週・４週 | [9 empty] | 1回 |  |  |  | コンクリートの種類 毎１回
[15 empty] | スランプ試験 | [9 empty] | 躯体打設時
空気量測定
塩化物含有量試験
【出来形管理撮影計画】
|  |  | 工 種 |  |  |  |  | 種 別 | [5 empty] | 撮影項目 | [7 empty] | 撮影箇所 |  |  |  |  | 撮影時期 | [5 empty] | 撮影 回数 |  |  |  | 撮影頻度 | [9 empty] | 摘要
|  |  | 路体盛土 |  |  |  |  | 敷 均 し 締 固 め | [5 empty] | 巻出し厚さ | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 巻出し時 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 200ｍに１回
[14 empty] | 締固め状況 | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 施 工 中 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 転圧機械が変わる毎に１回
[14 empty] | 法 長 ・ 幅 | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 施 工 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 200ｍに１回
|  |  | 路体盛土 |  |  |  |  | 敷 均 し 締 固 め | [5 empty] | 巻出し厚さ | [7 empty] | №23 |  |  |  |  | 巻出し時 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 200ｍに１回
[14 empty] | 締固め状況 | [7 empty] | №23 |  |  |  |  | 施 工 中 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 転圧機械が変わる毎に1 回
[14 empty] | 法 長 ・ 幅 | [7 empty] | №23 |  |  |  |  | 施 工 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 200ｍに１回
|  |  | 下層 路盤工 |  |  |  |  | 敷 均 し 締 固 め | [5 empty] | 敷均し厚さ・ 転圧状況 | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 施 工 中 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 各層毎500ｍに１回
[14 empty] | 整 正 状 況 | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 整 正 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 各層毎500ｍに1回
[14 empty] | 仕上り厚さ | [7 empty] | №21 |  |  |  |  | 整 正 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 各層毎200ｍに1回
[14 empty] | 仕 上 り 幅 | [9 empty] | №21、23 |  |  | 整 正 後 | [5 empty] | 2回 |  |  |  | 各層毎80ｍに１回
|  |  | カルバート工 |  |  |  |  | 基 礎 砕 石 | [5 empty] | 幅 ・ 厚 さ | [9 empty] | №21+8 |  |  | 施 工 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 40ｍに１回
[8 empty] | 均 し コンクリート | [5 empty] | 幅 ・ 厚 さ | [9 empty] | №21+8 |  |  | 施 工 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 40ｍに１回
[14 empty] | 鉄筋位置間隔継手寸法・かぶり寸法 | [9 empty] | №21+8 |  |  | 組 立 後 | [5 empty] | 3回 |  |  |  | 打設ロッド毎に１回
[8 empty] | 躯 体 コンクリート | [5 empty] | 養 生 状 況 | [9 empty] | №21+8 |  |  | 養 生 時 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 養生方法毎に１回
[14 empty] | 幅・高さ・厚さ | [9 empty] | №21+8 |  |  | 脱 枠 後 | [5 empty] | 1回 |  |  |  | 100ｍに１回
段階確認計画
|  |  | （1） |  |  | 受注者と監督員が協議のうえ、段階確認項目を決定し、計画書に記載する。
なお、埋戻し等によって不可視部分となり、将来確認できなくなる施工上重要なポイント
で段階確認を行うものとする。
|  |  | （2） |  |  | 受注者は、確認日毎の施工予定表を作成し、監督員に提出する。
【段階確認計画】
|  |  | 工 種 | [7 empty] | 種 別 | [8 empty] | 確認項目 | [7 empty] | 施工予定時期 | [11 empty] | 記 事
|  |  | 舗装工 | [7 empty] | 下層路盤 | [8 empty] | プルフローリング時期 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
|  |  | 矢板工 | [7 empty] | 鋼矢板 | [8 empty] | 打込み時 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
|  |  | 矢板工 | [7 empty] | 鋼矢板 | [8 empty] | 打込み完了時 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
|  |  | 捨石工 | [16 empty] | 施工時 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
|  |  | 既製杭工 | [7 empty] | PCパネル | [8 empty] | 打込み時 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
[11 empty] | （中 堀） | [8 empty] | 掘削完了時 | [7 empty] | 〇月〇日～〇月〇日
【品質証明計画（出来形）】社内検査
|  |  | 工 種 | [7 empty] | 種 別 | [11 empty] | 管理項目 | [9 empty] | 管理個所数 | [7 empty] | 品質確認個所数
|  |  | 土 工 | [7 empty] | 路体盛土 | [11 empty] | 基準高・法長・幅 | [9 empty] | 8箇所 | [7 empty] | 2箇所
[11 empty] | 法面整形工 | [11 empty] | 法長（面積）・厚さ | [9 empty] | 8箇所 | [7 empty] | 2箇所
|  |  | コンクリート ブロック積工 | [7 empty] | 砕石基礎工 | [11 empty] | 幅・厚さ・延長 | [9 empty] | 10箇所 | [7 empty] | 3箇所
[11 empty] | コンクリート基礎 | [11 empty] | 幅・高さ・基準高 | [9 empty] | 10箇所 | [7 empty] | 3箇所
[23 empty] | 延長 | [9 empty] | 10箇所 | [7 empty] | 3箇所
[11 empty] | 胴込・裏込コンクリート | [11 empty] | 厚さ | [9 empty] | 10箇所 | [7 empty] | 3箇所
裏込砕石
[11 empty] | コンクリートブロック積 | [11 empty] | 基準高・法長（面積） | [9 empty] | 10箇所 | [7 empty] | 3箇所
【品質証明計画（品質）】社内検査
|  |  | 工 種 | [8 empty] | 種 別 | [8 empty] | 試験項目 | [9 empty] | 管理個所数 | [8 empty] | 品質確認個所数
|  |  | 函渠工 | [8 empty] | コンクリート （24-8-20） | [8 empty] | 圧縮強度試験 | [9 empty] | 10回 | [8 empty] | 3回
スランプ試験
【品質証明計画（関係書類）】社内検査
|  |  | 実 施 時 期 | [15 empty] | 検 査 事 項 | [14 empty] | 品質確認回数
|  |  | 中間検査前 | [15 empty] | 必要書類全般 | [14 empty] | 1回
|  |  | 完成検査前 | [15 empty] | 必要書類全般 | [14 empty] | 1回
■写真撮影の注意事項
・特殊な場合は、監督員が指示する項目・頻度で撮影する。
・写真撮影にあたっては、必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。
・創意工夫や地域貢献等については、項目ごとに状況写真を添付すること。
・写真の黒板の判読が困難な場合には、備考欄に必要事項を記入する。
黒板記入例
工事名 〇〇〇〇工事
工種等 〇〇〇工
測点（位置） ＮＯ.〇〇
設計寸法 H=〇〇 実測寸法 H=〇〇
設計寸法 W=〇〇 実測寸法 W=〇〇
厚さ T＝○○－○○＝ 〇〇
８ 安全管理 （記載例1１.１２）
|  |  | （1） |  |  | 安全衛生協議会など安全管理組織や規約を明確化し、それについて記述する。
|  |  | （2） |  |  | 現場条件に合った安全管理計画を立てる。
|  |  | （3） |  |  | 安全管理計画は工事施工前に作成し、安全教育、社内会議を実施するとともに安全に対す
する諸問題の検討を行い、労働災害、第三者災害の撲滅に努める。
|  |  | （4） |  |  | 安全管理計画に基づき、確実に現場施工を行うとともに、施工計画書の目次にある施工方
法の中でも安全管理計画に沿った対策を記載する。
|  | （1） |  |  | 安全管理計画の作成
安全管理計画を作成するための検討項目は下記のとおりである。ただし、下記項目は標準
[5 empty] | 的なものであり、その他必要項目は法令・指針等を活用し詳細な計画を行う。 | [36 empty] | -1
|  |  |  | ア． |  |  | 安全衛生管理体制
・安全な工事を進めるための、責任者・管理者・作業主任者等を選任し、労働者の安全と
健康を確保するための責任体制を明確にする。
|  |  |  | イ． |  |  | 労働者の危険または健康障害を防止するための対策
・機械・器具・爆発物による危険防止
・掘削、伐木作業等から生ずる危険防止
・通路・床面・階段等の保全
・労働者の作業行動から生ずる災害を防止するための対策
・労働災害発生の急迫した危険があるときの処置
|  |  |  | ウ． |  |  | 労働者の就業にあたっての対策
・安全衛生教育の方法
・就業制限に関する処置
・高年令者等についての処置
|  |  |  | エ． |  |  | 第三者施設に対する安全対策
・家屋・道路・河川・鉄道・ガス・水道・電気・電話・地下構造物等に近接して工事を行
う場合の処置
|  |  |  | オ． |  |  | 爆発及び火災防止対策
・爆発物等の危険物を備蓄し、 使用する場合の処置
・火薬類を使用し工事を施工する場合の処置
・ガソリン・塗料等の可燃物を使用する場合の処置
|  |  |  | カ． |  |  | その他
・工事車両・重機類の事故防止対策
・足場・型枠支保工等仮設の安全対策
・大雨・強風等の異常気象時の防災対策
・工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合の対策
・工事安全訓練の実施方法・頻度等
・工事安全巡視の実施方法
安全管理組織表
組織区分 → 一般組織
労働者数 → 10人以上50人未満
[17 empty] | 労務安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 安全衛生推進者 | [13 empty] | 車両運行管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 〇〇 〇〇 | [13 empty] | 重機安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
[17 empty] | 安 全 巡 視 員 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
安全管理組織表
組織区分 → 一般組織
労働者数 → 10人以上50人未満
|  |  | 安全管理者 | [13 empty] | 衛 生 管 理 者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 〇〇 〇〇 | [13 empty] | 産 業 医 | [8 empty] | 〇〇 医院 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
[17 empty] | 労務安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
安全委員会
[17 empty] | 車両運行管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
委員 〇〇 〇〇
[17 empty] | 重機安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 安全委員会 | [13 empty] | 火薬消費管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 委員 〇〇 〇〇 | [13 empty] | 安 全 巡 視 員 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
安全管理組織表
[33 empty] | 組織区分 |  |  |  | → 下請混在組織（一般工事）
→ 下請混在組織（特定工事） ※1
[33 empty] | 労働者数 |  |  |  | → 50人以上100人未満 ※2
→ 30人以上
|  |  | 統括安全衛生責任者 | [13 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 〇〇 〇〇 | [22 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
[17 empty] | 産 業 医 | [8 empty] | 〇〇 医院 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 元方安全衛生責任者 | [13 empty] | 労務安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
|  |  | 〇〇 〇〇 | [13 empty] | 車両運行管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
[17 empty] | 重機安全管理者 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
[17 empty] | 安 全 巡 視 員 | [8 empty] | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | ℡ 000-000-0000
※1 特定工事…すい道等の建設の仕事・圧気工法による作業を行う仕事・人口が集中している地位以内の道路
若しくは道路に隣接した場所や鉄道の軌道上、軌道に隣接した橋梁の建設の仕事
※2 中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について（平成5年3月31日 基発第209号の2）により、
労働者数10～49名の場合は、”総括安全衛生責任者に準ずる者”、”元方安全衛生責任者に準ずる者”を配置。
|  | （２） |  |  | 『安全訓練等活動の内容』
【安全活動計画】
|  |  | 実施項目 | [7 empty] | 場所 |  |  |  |  | 参加予定者 | [7 empty] | 内 容 | [20 empty] | 頻度
|  |  | 朝礼 | [7 empty] | 現場 |  |  |  |  | 現場作業従事者 | [7 empty] | 当日の作業手順および体操 | [20 empty] | 毎日
|  |  | ＫＹ活動 | [7 empty] | 現場 |  |  |  |  | 現場作業従事者 | [7 empty] | 当日の危険予知および安全作業に関する事項 | [20 empty] | 毎日
|  |  | 安全会議 | [7 empty] | 現場 |  |  |  |  | 現場作業従事者 | [7 empty] | 日々の安全活動に対する反省・評価 | [20 empty] | 各週
|  |  | 安全訓練 | [7 empty] | 現場 |  |  |  |  | （別紙予定表参照）
|  |  | 安全巡視 | [7 empty] | 現場 |  |  |  |  | 〇〇巡視員 | [7 empty] | 現場内及び周辺の監視・連絡による安全の確保 | [20 empty] | 毎日
【安全教育・訓練計画】
|  |  | 月 日 |  |  |  |  | 時間 |  |  |  | 場所 | [5 empty] | 内容 | [7 empty] | 詳細 | [12 empty] | 講師 | [5 empty] | 備考
|  |  | 〇月〇日 |  |  |  |  | 13:00 ～ 17：00 |  |  |  | 現場事務所 | [5 empty] | ①本工事の内容等の | [7 empty] | ①作業内容・土留工 | [12 empty] | 〇〇 〇〇
[18 empty] | 周知徹底ならびに | [7 empty] | 鋼矢板打設作業の予想される
[18 empty] | 予想される事故防 | [7 empty] | 危険および事故防止対策を参
[18 empty] | 止対策 | [7 empty] | 加者全員で検討し、安全作業
に対する意識を高める。
[12 empty] | 現場周辺 | [5 empty] | ②災害防止対策予行 | [7 empty] | ②「雨で法面が崩壊した状況を
[18 empty] | 演習 | [7 empty] | 想定」
・巡視路の確認
（実際の場合の車両、徒歩巡視
の把握）
・連絡方法の把握
（無線機、携帯電話の感度）
・立入禁止処理の実施方法の
確認
・問題点の整理・防災実施方法
の確認
|  |  | 〇月〇日 |  |  |  |  | 13:00 ～ 17：00 |  |  |  | 現場事務所 | [5 empty] | ①先月の反省と評価 | [7 empty] | ①労務安全管理者の作業行動に | [12 empty] | 〇〇 〇〇
対する評価
・評価に対する作業者の感想
・今月の安全作業の目標を参加
者全員で検討し決定する。
[18 empty] | ②工事進捗状況の | [7 empty] | ②主任技術者からの進捗状況の
[18 empty] | 説明 | [7 empty] | 説明及び今後の進捗予定説明
・今後の作業から予想される危
険と対策の検討
|  | （３） |  |  | 『安全訓練等活動の実施報告』
実施内容については、報告書を監督員に提出する。
９ 緊急時の体制及び対応 （記載例1３参照）
|  |  | （1） |  |  | 事故又は災害時の緊急事態発生時に対応できるよう、監督員・関係機関・受注者等への
連絡系統図を記載する。なお、系統図には、夜間・休日及び不発弾らしき物を発見した
場合における関係機関への連絡先も記入する。
|  |  | （2） |  |  | 事故・災害発生時に即応できるよう、災害対策組織を編成し記載する。
緊急時の体制及び対応
【記載例】
防災対策組織表
[35 empty] | 災害対策員 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
|  |  | 災害対策責任者 | [15 empty] | 副災害対策責任者 | [15 empty] | 災害対策員 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
|  |  | 〇〇 〇〇 | [15 empty] | 〇〇 〇〇 | [15 empty] | 情報連絡係 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
[35 empty] | 車両・重機係 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
[35 empty] | 防 護 係 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
10 交通管理
工事現場での一般通行者の交通事故の防止及び沿道住民への迷惑を防止し、あわせて円滑な
道路交通と現場作業員の安全を確保するための管理対策を記載する。
※ 交通安全管理計画書の提出（土木共通仕様書１ー２５）
■記載内容例
|  |  |  | （1） |  |  | 工事用運搬路として、 一般道路を使用するときの対策及び歩行者等第三者に対する対策
|  |  |  | （2） |  |  | 工事用資材・機械を輸送する時の輸送経路・期間・方法・輸送担当業者・交通誘導員の配
置・標識及び安全施設の設置場所。輸送経路及び配置・設置場所等は、平面図・概略図等
で具体的に記載する。
|  |  |  | （3） |  |  | 一般道路に係る工事の安全対策
|  |  |  | （4） |  |  | 指定された工事用道路の新設・改良・維持管理・補修及び使用方法
|  |  |  | （5） |  |  | 工事用道路を共有するときの対策
|  |  |  | （６） |  |  | 一般道路上の、 材料又は設備等の保管・整理方法
|  |  |  | （７） |  |  | 過積載防止対策等
① 積載重量制限を超えて土砂を積み込まず、また積み込ませない。
② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませない。
③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載
を助長することのないようにする。
④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、またはさし枠装着車、不表示車
等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずる。
⑤ 建設発生土の処理および骨材の購入に当たって、下請事業者および骨材納入業者
の利益を不当に害することのないようにする。
⑥ 以上のことにつき、下請建設業者を十分指導する。
11 環境対策
工事現場地域の生活環境の保全と円滑な工事施工を図ることを目的として、環境保全対策
関係法令に準拠して、次のような項目の対策計画を記載する。
（１）騒音、振動対策 （２）水質汚濁 （３）ゴミ、ほこりの処理
（４）事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等）
（５）産業廃棄物の対応 （６）その他
12 現場作業環境の整備
現場作業環境の整備に関して、下記の事項についての取組みを記載する。
（１）仮設関係 （２）安全関係 （３）営繕関係
（４）現場環境改善費（率計上分）
（５）その他（熱中症対策、酸欠防止対策など）
13 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
再生資源利用の促進に関する法律に基づき、下記項目について計画する。
（１） 再生資源利用計画書
（２） 再生資源利用促進計画書
（３） 指定副産物搬出計画（マニフェスト、土砂伝票等）
■記載にあたっての留意事項
|  |  |  | ・ | 再生資源利用計画とあわせて、仮置きの有無及び仮置場所、土砂等の掘削及び運搬に係わ
る下請負業者が有る場合は産業廃棄物処理委託契約書（収集運搬業者及び産廃処分等許可
業者との写し)及び産業廃棄物収集運搬（運搬車両一覧共）許可書の写しの提出、処理場等
までの運搬経路を記載する。
|  |  |  | ・ | 特定建設作業に該当する工事の場合の届出書の提出など
14 その他
（１） 事故防止対策
・現道工事における交通処理対策
・地下埋設物件の事故防止対策
・架空線等への接触、切断事故防止対策
（２） 契約図書及び監督員の指示で施工計画書に記載が必要とされるもの
この施工計画書の作成要領に基づいて作成してください。
1
２
３
４
５
４
① 丁張の設置
⑦ 鉄 筋 組 立
② 掘削・床付 BH0.8㎥
⑧ 支工組保立
④ 均コンクリート
⑥ 足 場 組 立
⑤ 型 枠 組 立
⑨ コンクリート 縦シュート打設
③ 残 土 運 搬 DT10ｔ
⑩ 養 生
脱 型
⑪ 埋 戻 し BH0.8㎥ 振動ﾛｰﾗ･ﾀﾝパ
久留米労働基準監督署 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
表題部 （記載例１参照）
記載例 1
記載例 ２
記載例 3
記載例 ４
記載例 ５
記載例 ６
記載例 ７
記載例 ９
記載例 1０
記載例 1３
記載例 1１
記載例 1２
朝倉警察署
甘木・朝倉消防署
1 1 0
1 1 9
〇〇病院 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
朝倉県土事務所 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
朝倉農林事務所 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
朝倉市役所 〇〇課 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
現場事務所 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
本社・支社 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
甘木鉄道 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
西日本鉄道 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
九州電力 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
NTT西日本 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇ガス TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
朝倉市上下水道課 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 夜間 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
市監督員〇〇〇〇 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
現場代理人〇〇〇〇 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
主任技術者〇〇〇〇 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
（夜間及び日・祭日の連絡先）
記載例 ８
記載例 ４