## 提出書類一覧
入力シートに入力後、青色番号をクリックしワークシートに記入して印刷して下さい。
2023-05-01
朝倉市工事書類(様式）一覧表 朝倉市契約検査課
提出時期 | 番号 | 書 類 名 | 様式等 | 摘 要
契約後 ７日以内 | － | 着工届 | 市様式 | 工事請負契約後に提出
| 1 | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 | 市様式 | 専任を要する配置予定技術者（もしくは現場代理人）が、既契約工事の専任を要する主任技術者（もしくは現場代理人）と兼務申請する場合に提出（災害の特例措置のみ適用）
| 2 | 工程表 | 市様式 | 「現場代理人等通知書」「経歴書」に添付して提出
| 3 | 工程・現場代理人等届出書 | 市様式 | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付
| 4 | 経歴書 | 市様式 | 「現場代理人等通知書」に添付
契約後 10日以内 | － | コリンズ「登録内容確認書」 （受注登録） | JACIC 所定様式 | 受注金額500万円以上の工事（受注時・変更時・完了時） ＊災害復旧工事を除く
契約後 1ヶ月以内 | 5 | 建設業退職金共済制度 掛金収納書提出用台紙 | 市様式 | 契約後1ヶ月以内（電子申請は40日以内）に提出
| － | 前金払 | 保証事業者所定様式 | 前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託 （契約後30日以内に請求）
| － | 火災保険 | 任意 | 工事目的物及び工事材料等の加入の必要があるもの
着工前 又は 行為前 | － | 施工計画書 | 施工管理の手引き | 受注金額3,000万円以上の工事(500万円以上～3,000万円未満の工事は簡易版を提出）
| － | 出来形・品質管理計画表 | 施工管理の手引き | 手引きの管理基準に無いものは監督員と協議 （施工計画書に含めてもよい）
| 6 | 段階確認書（施工予定表） | 市様式 | 段階確認書の施工予定表に記載したものを提出する
| 7 | 安全・訓練等の活動計画書･報告書 | 市様式 | 工事施工期間中に１月当たり半日（4ｈ）以上実施する
| 8 | 工事安全対策自己チェックリスト | 市様式 | 安全･訓練等の活動報告書に添付し提出する。 （工事写真に実施毎の活動状況写真を添付）
| － | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（計画） ※監督員はﾘｻｲｸﾙ通知書を作成 | コブリス 所定様式 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、「COBRISｼｽﾃﾑ」にて証明書を出力し「再生資源利用（促進）計画書」と併せて工事着手前に速やかに提出 ※担当監督員は建設ﾘｻｲｸﾙ法第11条の通知書を作成し、証明書・計画書もしくは法第12条に基づく「説明書」および「分別解体等の計画等（別表3）を添付して工事着手までに所内決裁後、朝倉県土建築指導課へ提出
| － | 再生資源利用計画書 | コブリス 所定様式 | 搬入（土砂500㎥以上、砕石500t以上、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） ＊ 公衆掲示も必要
| － | 再生資源利用促進計画書 | コブリス 所定様式 | 搬出（土砂500㎥以上、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を合計200t以上）
| － | 石綿事前調査報告書 | 任意 | 建築物の解体・改修工事等の場合に提出
| － | 着工前測量成果簿 | 任意 | 仮BMの設置、中心線・縦横断・用地境界等の事前測量結果を提出
| 9 | 施工体系図 | 市様式 | 下請、再下請契約を締結した場合 ＊公衆掲示も必要 （各契約締結後、遅滞なく提出、変更時も必要）
| 10 | 施工体制台帳 | 市様式 | 下請、再下請契約を締結した場合 （下請契約締結後、遅滞なく提出、変更時も必要）
| 11 | 再下請通知書 | 市様式 | 再下請契約を締結した場合 （再下請契約締結後、遅滞なく提出、変更時も必要）
| 12 | 作業員名簿（参考様式） | 任意 | 施工体制台帳の記載事項（建設業法施行規則第14条の2） （作業員が従事する場合、下請業者も必要）
| 13 | 選定理由書（市外下請業者） | 市様式 | 市外業者と下請契約を締結する場合に提出 【仕様書等で指定された場合に提出】（下請契約締結後、遅滞なく提出）
| 14 | 材料承認願 | 市様式 | 使用する材料すべての承認が必要
| 15 | 県産資材不使用理由書 | 市様式 | 特記仕様書で指定された場合に提出
| － | 設計図書の照査確認資料 | 任意 | 契約書１８条に該当する場合に提出
| 16 | 福岡県産緑化木調達不可能理由書 | 市様式 | 特記仕様書で指定された場合に提出
| － | 岩石採取計画認可証（写） | 任意 | 道路用路盤材料等の新材を使用する場合、材料承認願に添付
| 17 | 材料確認書 | 市様式 | 材料確認が必要な場合に提出
| 18 | 建設発生土処分地計画書 | 市様式 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認 （3,000㎥を超える場合、残土処分場の県知事許可が必要）
| 19 | 建設廃棄物処理計画書 | 市様式 | 産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
| 20 | 地下埋設物確認書 | 市様式 | 下水道・水道・ガス・ＮＴＴ・九電等
着手前又 は行為前 | － | 家屋事前調査報告書 | 任意 | 工事による家屋被害の恐れがある場合に提出
| － | 道路使用許可書 | 県警 | 許可書の写しを提出
施工中 | 21 | 工事打合せ簿 | 市様式 | 指示・承諾・協議・提出・報告・通知
| 22 | 工事履行報告書 | 市様式 | 監督員が指示した場合に提出
| 23 | 支給品受領書 | 市様式 | 支給品を受領した場合に提出
| 24 | 事故速報 | 市様式 | 事故が発生した場合に直ちに連絡し、速やかに速報（概要）を書面で報告
| 25 | 事故報告書 | 市様式 | 事故が発生した場合に事故速報の後、速やかに報告書を提出
| 26 | 事故報告書の記載例 | 市様式 | 事故が発生した場合の事故報告書の記載例
| － | コリンズ「登録内容確認書」 （変更登録） | JACIC 所定様式 | 受注金額500万円以上の工事 工期・技術者に変更が生じた場合（変更後10日以内に登録）
| 27 | 工期延期願 | 市様式 | 工期を延期する場合に提出
| 28 | 変更工程表 | 市様式 | 工期を延期する場合に提出
中間確認 検査 | 29 | 中間確認依頼書 (受注者の都合） | 市様式 | 中間確認検査の取扱いに基づき提出
| － | 中間確認依頼書 (発注者の都合） | 市様式 | 中間確認検査の取扱いに基づき提出
| 30 | 部分使用承諾書 | 市様式 | 中間確認検査の取扱いに基づき提出
完成時 | － | 竣工届 | 市様式 | 工事が完成した時点で提出
| － | 引渡書 | 市様式 | 完成検査合格終了後に提出
| 31 | 建設発生土処分地確認書 | 市様式 | 発生土量・運搬距離・処分地・処分先の確認（3,000㎥を超える場合は残土処分場の県知事許可が必要）
| 32 | 出来形管理図表 | 参考 | 施工管理の手引きに準じて提出
| 33 | 品質管理書類 | 参考 | 施工管理の手引きに準じて提出
| － | 各種試験成績表（公的試験機関） | 各機関 様式 | 各種試験成績がある場合に提出
| － | 工事写真 | － | 施工管理の手引きに準じて提出
| － | 工事関係書類 | － | 伝票・出荷証明書・その他書類を提出又は提示
| － | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書（実施） | コブリス 所定様式 | 建設リサイクル法及び資源有効利用促進法に係る工事の場合、システムにて証明書を出力し「再生資源利用（促進）実施書」と併せて提出
|  | 再生資源利用実施書 | コブリス 所定様式 | 搬入（土砂500㎥以上、砕石500t以上、ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上） 完成時に実績数量を記入する
| － | 再生資源利用促進実施書 | コブリス 所定様式 | 搬出（土砂500㎥以上、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊200t以上） 完成時に実績数量を記入する
| 34 | 支給品精算書（支給材料精算書） | 市様式 | 支給品がある場合に提出
| 35 | 現場発生品調書 | 市様式 | 現場発生品がある場合に提出
| 36 | 再資源化等報告 | 市様式 | 「再生資源利用促進実施書」提出の場合に添付
| 37 | 建設業退職金共済制度 掛金充当実績総括表 | － | 建設業退職金共済制度の履行確認、完成検査時に検査員に提示
| － | コリンズ「登録内容確認書」 （竣工登録） | JACIC 所定様式 | 受注金額500万円以上の工事を登録 （工事検査員が合格と認めた日から土・日曜日、祝日等を除き10日以内に登録）
| － | 産業廃棄物管理票（マニュフェスト） | 指定様式 | マニュフェスト及び集計表を検査時に提示
| － | 工事完成図 | － | 特記仕様書に従って作成
その他 | 38 | 手直し完了報告（参考） | 参考 | 軽微な手直し等の完了後の報告
| 39 | 手直し指示完了届 | 市様式 | 重大な手直し等の完了後に検査員に提出
| － | 特定建設作業実施届出書 | 市様式 | 特定建設作業に該当する場合は、朝倉市環境課に提出

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
予算年度 |  |  | 契約書鏡の左上に記載 （例）「令和5年度補助・・・」
起工番号 |  |  | 契約書鏡の左上に記載 （例）「平成5年度補助第120-001号」
発注者 |  |  | 朝倉市
課・係名 |  |  | 発注課名
主任監督員 |  |  | 担当係長名
担当監督員 |  |  | 工事担当者名
事業名 |  |  | 契約書鏡の上の欄１行目が事業名です
工事名 |  |  | 契約書鏡の上の欄２行目が工事名です
路線・河川名 |  |  | 契約書鏡の２段目の欄１行目が路線・河川名です
工事箇所 |  |  | 契約書鏡の２段目の欄２行目が工事箇所です
工期 | 契約 |  | 令和5年7月1日であれば「2023/7/1」と記入して下さい
| 着工 |  | 令和5年7月2日であれば「2023/7/2」と記入して下さい
| 完成 |  | 令和6年3月15日であれば「2024/3/15」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名
| 生年月日 |  | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
最終学歴
| 資格 |  | 資格名及び資格番号を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負金額 | 税込み
受注者 | 住所
会社名
代表者
電話
ファックス
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督員との協議においてご確認下さい

## 1
（表）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書
令和 年 月 日
長 様
住所 |  | 0
名称 |  | 0
代表者氏名 |  | 0 |  | ㊞
１ 新たに兼務しようとする工事
工事番号 | 令和年度 第 号
工事名 | 0
工事箇所 | 0
受注額 | 0
配置技術者氏名 | 0
現場代理人氏名 | 0
特記仕様書に示された条件に従い、上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、他の工事を兼務させたいので申請します。
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
受注額
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２ 兼務箇所図
※ 事務所管内図等を使用し、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示すること。
（裏）
（現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
３ 専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択のこと）
・ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
・ 施工にあたり相互に調整を要する工事である。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務の承認について
年 月 日
受 注 者 様
長
１ 新たに兼務しようとする工事
工事番号 | 令和年度 第 号
工事名 | 0
工事箇所 | 0
請負額 | 0
配置技術者氏名 | 0
現場代理人氏名 | 0
上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、下記工事の兼務を承認します。
ただし、承認後であっても、安全管理、工程管理等の運営、取締り及び権限の行使に支障があると認められるときは、兼務の承認を取り消すことがあります。
記
２ 兼務する工事（既契約工事）
発注者 | 0
工事番号 | 0
工事名 | 0
工事箇所 | 0
工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請負額 | 0
主任技術者氏名 | 0
現場代理人氏名 | 0
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請に対する回答について
年 月 日
受 注 者 様
長
工事番号 | 令和年度 第 号
工事名 | 0
工事箇所 | 0
請負額 | 0
配置技術者氏名 | 0
現場代理人氏名 | 0
先に申請のありました上記工事の主任技術者（現場代理人）の兼務については、下記の理由により承認できません。
つきましては、当該工事の主任技術者（現場代理人）について、すみやかに変更を行って下さい。
記
一覧に戻る

## 2
様式－３(1)
工 程 表
令和 年 月 日
長 様
[19 empty] | 受注者 |  |  |  | 0
工事名 |  | 0 | [20 empty] | 0
工 期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | ㊞
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
一覧に戻る

## 3
[6 empty] | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 係 員
工程・現場代理人等届出書
令和 年 月 日
長 様
[8 empty] | 受注者 |  | 住所 | 0
[10 empty] | 氏名 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | ㊞
下記工事について、現場代理人・主任技術者及び工程を定めましたのでお届けします。
|  | １． |  | 工事名 | 0
|  | ２． |  | 工事箇所 | 0
|  | ３． |  | 工期 | （着工） |  | 0
[5 empty] | （完成） |  | 0 | [6 empty] | （ 日間）
|  | ４． |  | 現場代理人 | 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | 0
ＴＥＬ
|  | ５． |  | 主任技術者 | 住 所
|  |  | 又は監理技術者 |  | 氏 名 |  | 0
ＴＥＬ
|  | ６． |  | 請負代金 | \ |  | 0
|  | ７． |  | 工程表 | 別紙のとおり
一覧に戻る

## 4
様式－１ |  |  |  |  | 様式－１(2)
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
経 歴 書 |  |  |  |  | 経 歴 書
（現場代理人氏名） |  | 0 |  |  | （主任技術者氏名） （監理技術者氏名） |  | 0
| 生 年 月 日 |  | 0 |  |  | 生 年 月 日 |  | 0
| 最 終 学 歴 |  | 0 |  |  | 最 終 学 歴 |  | 0
| 資格及び資格番号 |  | 0 |  |  | 資格及び資格番号 |  | 0
| 工 事 経 歴 |  |  |  |  | 工 事 経 歴
添付資料 ここは印字されません
※現場代理人等の雇用関係確認資料を添付
※配置技術者の経歴書の場合、請負金額 3,500万円以上の工事は、営業所の
専任技術者と重複していないことを確認するために、専任技術者証明書
（建設業法施行規則様式第８号）の写しを添付
一覧に戻る

## 5
発注者 | [6 empty] | 殿
工事番号および工事名
建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  |  | 円
受注者（元請）
住 所
名 称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
|  |  |  | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[6 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
| 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
一覧に戻る

## 6
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
令和 年 月 日
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
[5 empty] | 受注者名： |  |  | 0
| 工事名 | 0
[5 empty] | 現場代理人： |  |  | 0
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記 事
令和 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[8 empty] | 監督職員名： | 0
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  | 確認実施日等
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
令和 年 月 日
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[7 empty] | 監督職員名： | 0 |  | ㊞
一覧に戻る
課 長
係 員
係 長

## 7
令和 年 月 日
長 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所 | 0
[6 empty] | 会社名 | 0
[6 empty] | 氏 名 | 0 | ㊞
安全・訓練等の活動計画書
事業名 |  | 0 | 工事名 |  |  | 0
路 線 | 名 | 0 | 工事箇所 |  |  | 0
河 川
工期 |  | 0 |  |  | ～ | 0
実 施 年 月 日 |  | 安全教育活動の内容
令和 年 月 日
長 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所 | 0
[6 empty] | 商号 | 0
[6 empty] | 氏名 | 0 | ㊞
安全・訓練等の活動報告書
事業名 |  | 0 | 工事名 |  |  | 0
路 線 | 名 | 0 | 工事箇所 |  |  | 0
河 川
工期 |  | 0 |  |  | ～ | 0
実 施 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 （第 回） 出席者 人
安全教育活動の内容
一覧に戻る
一覧に戻る

## 8
工事安全対策自己点検チェックリスト
[10 empty] | 発注者： | 0
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 実施時間： | ～
点 検 者：
|  | 起工番号： | 0
|  | 工 事 名： | 0
|  | 請負業者： | 0 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  | 0 |  |  | ㊞
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [9 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全 般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か。
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
掘削肩付近に物を置いていないか
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか
公衆災害防止項目 | 車 両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
交通誘導員は適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
仮設歩行者通路等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係 （労働災害防止項目） | （現在施工中の主な工種を記入） |  | （安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。）
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
（提出）
１.チェックリストを作成・更新した時点で提出して下さい。
２.毎月１回チェックリストによる安全点検実施結果を「安全・訓練等活動報告書」と合わせ提出して下さい。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
一覧に戻る
Note on C35: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E35: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。

## 9
施 工 体 系 図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
専門技術者名
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧に戻る

## 10
[16 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳 | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [18 empty] | 住所 電話番号
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | TEL （ ）
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  |  | 年 月 日 | [13 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[5 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況 （有無） |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況 （有無） |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 監理技術者補佐名 | [6 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況 （有無） |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況 （有無） |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧に戻る

## 11
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
[12 empty] | 住所 | [21 empty] | TEL （ ）
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況 （有無） |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況 （有無） |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況 （有無） |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況 （有無） |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧に戻る

## 12
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （令和 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID
所長名 | [12 empty] | 提出日 令和 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [9 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１．※印欄には次の略称を入れる。 | [10 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
現 … 現場代理人 |  | 作 … 作業主任者（（注）2.) |  |  |  | 女 … 女性作業員 |  |  | 未 … 18歳未満の作業員
主 … 主任技術者 |  | 職 … 職 長 |  | 安 … 安全衛生責任者 |  |  | 能 … 能力向上教育 |  | 再 … 危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には 左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
習 … 外国人技能実習生 |  |  | 就 … 外国人建設就労者 |  |  | １特 …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞ れの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [10 empty] | （注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務 に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、 左欄に「適用除外」と記載。 | [10 empty] | （注）10．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○ ○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）11．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
一覧に戻る

## 13
令和 年 月 日
長 様
受注者
0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 印
選 定 理 由 書
市外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告致します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
| ３ 建設業許可番号 |  | ・大臣許可 | ・知事許可 |  |  |  |  | ・許可なし
|  |  | （第 |  |  |  | 号）
| ４ 契約額 |  |  | 円
| ５ 工期 |  |  | ～
６ 市内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること。）
一覧に戻る

## 14
[9 empty] | 課長 |  | 係長 | 係員 | [8 empty] | （参考様式）
使用資材一覧表
[14 empty] | 番号 | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 数量 | 購入業者 | 製造業者 | 摘要
|  |  | 材 料 承 認 願 | [10 empty] | 1
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | 2
長 様
3
受注者
[7 empty] | 住 所 | 0 | [5 empty] | 4
0
[7 empty] | 氏 名 | 0 |  |  |  |  | ㊞
5
6
下記のとおり材料を使用してよろしいかご承認願います。
7
① |  | 工事名 |  | ： | 0
8
② |  | 工事箇所 |  | ： | 0
9
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 10
③ |  | 工期 |  | ： | ～ | [5 empty] | （ 日間）
0
11
④ |  | 使用材料 |  | ： | 別紙のとおり | [8 empty] | 12
13
|  | 【担当者意見】 □ 承認 □ 不承認 （理 由） | [11 empty] | 14
15
16
17
一覧に戻る

## 15
【様式１】
県産資材不使用理由書
令和 年 月 日
長 様
0
起 工 番 号 | -
工 事 名 | 0
路 線 | 0
河 川 名
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用出来ません。
材 料 名 |  | 理 由
（注）１. 材料承認の必要な材料のうち、県産資材を使用しない材料（材料承認願の会社 （工場）名の記入欄で「県外」とした材料）を記入。 なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された 製品とする。 ２. 福岡県認定リサイクル製品及び市が承認した改良土は、提出不要。
一覧に戻る
Note on D4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 16
様式2号
福岡県産緑化木 調達不可能理由書
長 様
起工番号 | -
事業名
工事箇所 | 0
上記工事において、以下の樹種については下記理由により、設計図書に示された 「福岡県産緑化木」を調達できません。
樹種
記
理由
〔受注者〕
令和 年 月 日
|  | 住所 | 0
|  | 商号 | 0
|  | 代表者名 | 0
一覧に戻る

## 17
材 料 確 認 書
令和 年 月 日
|  | 工事名 |  | 0
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [5 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
|  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者
＊記名（署名または押印を含む）
材料確認が必要な場合使用
一覧に戻る

## 18
令和 年 月 日
長 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 | 0
[7 empty] | 会社名 | 0
[7 empty] | 氏 名 | 0
建設発生土処分地計画書
| 事業名 |  | 0 | 工事名 |  |  | 0
| 路 線 | 名 | 0 | 工事箇所 |  |  | 0
河 川
| 工期 |  | 0 |  |  | ～ | 0
| 建設発生土量 | [6 empty] | ㎥
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | ㎡
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること ※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので、許可証等の写しを添付すること。 ※その他、監督員が必要と認める書類を添付すること。
受入地同意書 上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 受注業者と協議しその解決に当たることを同意します。 住 所 氏 名 ㊞
一覧に戻る

## 19
建設廃棄物処理計画書
起工番号 | - |  | 工事場所 | 0
工事名 | 0 |  |  | 工 期 | 0 |  | ～ | 0
事務所名 | 0 |  |  | 受注業者名 | 0
監督員名 | 0 |  |  | 主任技術者 | 0
建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業 者 名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備 考
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業 者 名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市
一覧に戻る

## 20
地下埋設物確認書
令和 年 月 日
（あて先）
長 様
（受注者）
[5 empty] | 住 所 | 0
[5 empty] | 会社名 | 0
[5 empty] | 氏 名 | 0
地下埋設物を確認しましたので報告します。
| 契約件名： |  | 0
| 履行場所： |  | 0
| 確認結果： |  | 裏面のとおり
＜確認に関する注意事項等＞
地下埋設物の確認にあたっては，以下のことに注意して行うこと。
・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）については，現地と異なる場合があるため，資料を基に現地と照合して確認を行うこと。
・破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者との協議を行い詳細な確認を行うこと。
・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）のみで確認が困難な場合には，別途，試掘等による原位置での調査について，監督員と協議を行うこと。
・工事に近接する地下埋設物については，詳細な確認を行い，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うこと。
・工事による影響の有無については，管理者と協議のうえ確認を行うこと。
・本様式には，主な地下埋設物のみを表示しているため，現場に応じて予想される地下埋設物をその他の欄に追加して確認すること。
確認結果
| 埋設物 | 確認年月日 |  | 確認結果 |  |  |  | 試掘時の 現地立会
| 水 道 | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| ガ ス | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| ＮＴＴ | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 九州電力 配電課 | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 九州電力 送電課 | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 下水道 | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| その他 | [6 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
＜その他＞
| 下水道（再生水） |  |  | 県警（信号ケーブル等）
| 国土交通省（光ケーブル等） |  |  | 照明ケーブル
| その他の通信 |  |  | など
印
一覧に戻る

## 21
工 事 打 合 せ 簿
発 議 者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 0
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ |  | 発注者 ： | [6 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
|  | 受注者 ： | [6 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
|  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧に戻る
Note on N4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 22
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 0
工 期 | 0 |  |  |  | ～ | 0
日 付 | 令和 年 月 日 |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
|  | 課 長 | 係 長 | 係 員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧に戻る

## 23
令和 年 月 日
支 給 品 受 領 書
長 |  | 様
受注者
[5 empty] | （住 所） |  | 0
[5 empty] | （会社名） |  | 0
[5 empty] | （氏 名） |  | 0
[5 empty] | （現場代理人） |  | 0 |  | ㊞
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | 0 |  |  |  |  | 契約年月日 |  | 0
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 前回まで | 今回 | 累計
一覧に戻る

## 24
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
発 信 者 |  | 0 | [6 empty] | 受 信 者
事故発生月日 | [7 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工 事 名 |  | 0
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
工 期 |  |  |  | ～
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
受 注 者
事故の内訳 | 氏 名 | 年 齢 | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 |  | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
例 ： 誰が（何が）原因者 ＋ どうした時に ＋ 誰が（何が）被災者 ＋ どうなった ＋ 周囲への影響
添付資料 |  | ・現場見取り図 ・現場写真 ・事故状況図 ・その他（ ）
関係機関への 連絡の有無 |  | 警察署 |  |  | 水道 |  | ＮＴＴ |  |  | 病院
|  | 労基署 |  |  | 九州電力 |  | 道路管理者 |  |  | その他
|  | 消防署 |  |  | ガス |  | 交通関係 |  |  |  | （署、店名を記入）
事故後の対応
監督課指示事項
※ | 工事事故発生確認後、直ちに電話等により監督課へ連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで監督課に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。
※ | 事故後の対応及び監督課指示事項は最終報告までに記入すること。
一覧に戻る

## 25
| 市 長 | 副市長 |  |  |  | 部 長 |  |  | 部 長 |  |  | 契約検査課 | [15 empty] | 課
[12 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
事 故 報 告 書
| 発注者 朝倉市長 | [5 empty] | 様 | [11 empty] | 0
[14 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | ㊞
0
|  |  | 名 称 | [5 empty] | 0
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 工期 |  | 0 | [5 empty] | ～ | 0
現場代理人氏名
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  |  | 曜日） |  |  |  | 時 |  |  | 分頃 |  | 天 候
発 生 場 所
|  |  | 氏名（物件名） | [5 empty] | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件）
|  |  | 業者名又は勤務先 | [18 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
事故発生状況
事 故 の 原 因
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
周囲への影響 |  |  |  |  | ・ 大きい（多い） ・ 小さい（少ない） ・ なし ・ 内容（ ）
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [24 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 周囲への影響については、影響範囲が１件の場合小さいとし、それを超えるものは大きいとする。
|  | 3. | 添付する書類を○で囲むこと。
一覧に戻る

## 26
様式２
| 市 長 | 副市長 |  |  |  | 部 長 |  |  | 部 長 |  |  | 契約検査課 | [15 empty] | 課
[12 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[19 empty] | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
事 故 報 告 書
朝倉市 ○ ○ 部
| ○○ ○○ | [5 empty] | 課長 様
[14 empty] | 受注者 |  |  |  |  | （株）○○組 | [10 empty] | ㊞
|  |  | 名 称 | [5 empty] | ○○工事
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 | [5 empty] | ○○，○○○，○○○円 | [6 empty] | 工期 |  | Ｒ○.○.○ | [5 empty] | ～ | Ｒ○.○.○
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | ○○ ○○
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ | 日 | （ | ○ |  | 曜日） |  | ○ |  | 時 | ○○ |  | 分頃 |  | 天 候 |  | 曇り
発 生 場 所 |  |  | ○○地内
|  |  | 氏名（物件名） | [5 empty] | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件） |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ |  | 男 | 通行人 |  |  |  |  | 肋骨の骨折（ヒビ） | [8 empty] | ○日
|  |  | 業者名又は勤務先 | [18 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
取付管撤去完了後、路盤で開放（当初地盤高まで復旧）していた現場に窪み（深さ100mm×φ800mm）ができていたため、走行中のバイクがその窪みにハンドルを取られて転倒した。 3:11 事故発生 4:45 朝倉署から朝倉市役所夜間相談員に通報 4:50 夜間相談員から市監督員に対応依頼 4:53 市監督員から○○会社に補修を指示 6:00 ○○会社から市監督員に補修完了の報告
事故発生状況
作業進捗上、仮復旧まで行わず路盤のまま開放したことが原因で、その後の雨や車両通行等により、道路に窪みが生じたと考えられる。
事 故 の 原 因
事故発生現場及び工事範囲内の全ての路盤開放部分について、仮復旧を行うよう指示した。 また、今後掘削箇所については、必ず仮復旧を全て完了してから開放するよう強く指導した。
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
周囲への影響 |  |  |  |  | ・ 大きい（多い） ・ 小さい（少ない） ・ なし ・ 内容（ ）
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [24 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 周囲への影響については、影響範囲が１件の場合小さいとし、それを超えるものは大きいとする。
|  | 3. | 添付する書類を○で囲むこと。
印
印
印
印
印
印
印
一覧に戻る
印
印
印

## 27
令和 年 月 日
長 様
（受注者）
[8 empty] | 住所 |  | 0
[8 empty] | 会社名 |  | 0
[8 empty] | 氏名 |  | 0 |  | ㊞
工 期 延 期 願
工事請負契約書第22条による工期延期を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 0
契 約 月 日 |  |  |  |  | 0
当 初 工 期 | [5 empty] | 自 | 0 | ～ | 至 |  | 0
変 更 工 期 | [5 empty] | 自 | 0 | ～ | 至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延期工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
一覧に戻る
課 長
係 長
係 員

## 28
変 更 工 程 表
令和 年 月 日
| 長 様 | [17 empty] | （受注者）
[20 empty] | 住 所 |  |  | 0
工 事 名 |  | 0 | [17 empty] | 会社名 |  |  | 0 | [6 empty] | ㊞
工 期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | 0 | [10 empty] | 氏 名 |  |  | 0
変更工期 |  | 自 | 0 |  |  |  |  | 至 | [5 empty] | (第 | 回変更）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 |  | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
一覧に戻る

## 29
（別紙 １） |  |  | 契約検査課
※受注者の都合による場合 |  |  | 課 長 | 係 長 | 係 員
令和 年 月 日
（あて先）
朝 倉 市 長
(契約検査課）
|  | 受注者 | 住 所
氏 名 ㊞
中間確認検査依頼書
| １ 契約件名 | 0
| ２ 履行場所 | 0
| ３ 履行期間 | 0 | から | 0
４ 検査項目・内容
５ 検査場所
６ 検査希望日
上記契約につきましては、次の理由により、別紙添付図面等又は上記項目・内容の中間確認検査をお願いいたします。
理 由
検査員氏名（ ㊞ ） 検査員氏名（ ㊞ ）
検査日 令和 年 月 日 検査結果 【 合格 ・ 不合格 】
一覧に戻る

## 30
（様式 3）
令和 年 月 日
（あて先）
朝 倉 市 長
|  | 受注者 | 住 所
氏 名 ㊞
契約目的物の部分使用承諾書
| １ 契約件名 | 0
| ２ 履行場所 | 0
| ３ 履行期間 | 0 | ～ | 0
上記契約について、別紙添付図面表示部分の引渡し前における部分使用については、建設工事請負契約書約款第３４条（部分使用）の規定により承諾するとともに、中間確認検査時においては立会いたします。
使用期間
令和 年 月 日から引渡し完了日まで
一覧に戻る

## 31
令和 年 月 日
長 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所 | 0
[6 empty] | 会社名 | 0
[6 empty] | 氏 名 | 0 |  | ㊞
建設発生土処分地確認書
事業名 |  | 0 | 工事名 |  |  | 0
路 線 | 名 | 0 | 工事箇所 |  |  | 0
河 川
工期 |  | 0 |  |  | ～ | 0
建設発生土量 | [6 empty] | m3
運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
処分地面積 | [6 empty] | m2
※処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書 上記建設発生土を引き受けました。 住 所 氏 名 ㊞
一覧に戻る

## 32
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 33
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧に戻る

## 34
支給品精算書（支給材料精算書）
令和 年 月 日
長 様
[6 empty] | 受注者（住所） | 0
0
[6 empty] | （氏名） | 0
[6 empty] | （現場代理人） | 0 |  | ㊞
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 0 |  |  |  | 契約年月日 |  | 0
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残数量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを
主任監督員 | 証明する。
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証明欄
|  |  |  | （氏 名） | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。
一覧に戻る
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 35
令和 年 月 日
長 様
受注者
|  | （住 所） |  | 0
|  | （会社名） |  | 0
|  | （氏 名） |  | 0
|  |  | （現場代理人氏名） | 0 |  | ㊞
現 場 発 生 品 調 書
令和33年1月0日付けをもって請負契約を締結した 第-号 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
＊現場発生品がある場合に提出
一覧に戻る

## 36
再 資 源 化 等 報 告 書
令和 年 月 日
(発注者)
長 様
| 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) |  |  |  | 0
| (郵便番号 ― ) |  |  | 電話番号 | 0
| 住所 | 0
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 工事の名称 |  | 0
2 工事の場所 |  | 0
3 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
4 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円(税抜)
(直接工事費)
(添付資料)
再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
一覧に戻る

## 37
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
発注者
長 様
受注者
[9 empty] | 住所 |  | 0
[9 empty] | 名称 |  | 0
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事番号および工事名
建設キャリアアップシステム現場ID
工事期間
|  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [16 empty] | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [17 empty] | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [17 empty] | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [16 empty] | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [6 empty] | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [16 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [16 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [15 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [16 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [16 empty] | 人
一覧に戻る

## 38
手 直 し 完 了 報 告
令和 年 月 日
（ 発 注 課 ）
長 様
(受 注 者)
|  |  | 住 所 | 0
|  |  | 会社名 | 0
手直しについて、下記のとおり完了したので報告します。
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
検査日 |  | 令和 年 月 日
番号 | 手直し事項 |  | 手直し内容（方法等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
備 考
一覧に戻る

## 39
令和 年 月 日
長 様
（受注者）
|  |  | 住 所 | 0
|  |  | 会社名 | 0 | ㊞
|  |  | 氏 名 | 0
手 直 し 指 示 完 了 届
下記の案件について、別紙のとおり手直し工事が完了しましたのでお届けします。
工事件名 |  | 0
工事場所 |  | 0
受注者 | 住 所 | 0
| 氏 名 | 0
契約金額 |  | 0 |  | 円（税込）
手直し期限 |  | 令和 年 月 日
手直し完了 |  | 令和 年 月 日
検査希望日 |  | 令和 年 月 日
手直し指示事項処理の状況
※ 手直し指示書の写し、完了及び手直し中の写真並びに資料を提出すること。
検査員氏名（ 印 ） 検査員氏名（ 印 ）
検査日 令和 年 月 日 検査結果 【 合格 ・ 不合格 】
一覧に戻る
課 長
係 長
係 員
契約検査課